| ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT Số: 785/KH-CĐKTKT-KT&ĐBCLGD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày 24 tháng 11 năm 2015 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

CẢI THIỆN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH CƠ KHÍ VÀ THÚ Y

Thực hiện Công văn số 2159/ĐHTN-KT&ĐBCLGD ngày 21/10/2015 của Đại học Thái Nguyên về việc triển khai hoạt động tự đánh giá năm 2015;

Thực hiện Kế hoạch số 560/KH-KT&ĐBCLGD-CĐKTKT ngày 04/9/2015 của Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2015-2016;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng Nhà trường về việc cải thiện Báo cáo TĐG 02 chương trình đào tạo ngành Cơ khí và Thú y.

I. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

- Thực hiện tốt công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

- Chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu mới và cải thiện Báo cáo TĐG, Hệ thống minh chứng cho 02 ngành Cơ khí và Thú y.

- Thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo theo yêu cầu của Đại học Thái Nguyên.

1.2. Yêu cầu

- Các đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra.

- Các dữ liệu được tổng hợp phải đảm bảo trung thực, chính xác và khách quan.

II. Nhân sự Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký

Nhân sự của Hội đồng TĐG, BTK ngành Cơ khí và ngành Thú y theo các quyết định:

- Quyết định số 783/QĐ-HT ngày 24/11/2015 của Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật về việc kiện toàn thành phần Hội đồng TĐG chương trình đào tạo ngành Cơ khí 
(hệ Cao đẳng chuyên nghiệp).

- Quyết định số 784/QĐ-HT ngày 24/11/2015 của Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật về việc kiện toàn thành phần Hội đồng TĐG chương trình đào tạo ngành Thú y 
(hệ Cao đẳng chuyên nghiệp).

Nhân sự các nhóm công tác theo sự phân công, chỉ định của Hội đồng TĐG.

III. Tiến độ thực hiện

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng Kế hoạch cải thiện Báo cáo TĐG chương trình đào tạo 02 ngành Cơ khí và Thú y. | Phòng KT&ĐBCLGD | 23/11/2015 |
| 2 | Rà soát, kiện toàn Hội đồng TĐG chương trình đào tạo và các tổ công tác. | - BGH - Phòng KT&ĐBCLGD | 26/11/2015 |
| 3 | Rà soát Báo cáo TĐG, hệ thống minh chứng của 02 chương trình đào tạo (ngành Cơ khí và Thú y). | Phòng KT&ĐBCLGD | 27/11/2015 |
| 4 | Cập nhật, hoàn thành cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cho Báo cáo TĐG 02 chương trình đào tạo (ngành Cơ khí và Thú y). | - Khoa: KTCN, KTNL (chủ trì) - Phòng: ĐT-QLKH&HTQT, Tổng hợp, CTHSSV; Trung tâm: CNTT-TV, TS-TV&HTHSSV (phối hợp) | 30/11/2015 |
| 5 | - Tổng hợp Báo cáo TĐG chương trình đào tạo của Nhà trường (dự thảo) - Tổng hợp hệ thống minh chứng và danh mục minh chứng. | Phòng KT&ĐBCLGD | 25/12/2015 |
| 6 | Họp Hội đồng TĐG thông qua dự thảo Báo cáo TĐG chương trình đào tạo, hệ thống minh chứng và danh mục minh chứng. | Hội đồng TĐG, BTK và Trưởng các nhóm công tác | 29/12/2015 |
| 7 | - Công bố Báo cáo TĐG chương trình đào tạo trong Khoa thực hiện chương trình đào tạo; - Các Bộ môn, CBGV, nhân viên đóng góp ý kiến cho Báo cáo TĐG chương trình đào tạo. | - Hội đồng TĐG, BTK - Bộ môn, CBGV, nhân viên trong Khoa | 14/01/2016 |
| 8 | - Hoàn chỉnh Báo cáo TĐG chương trình đào tạo, hệ thống minh chứng và danh mục minh chứng. - Phê duyệt Báo cáo TĐG chương trình đào tạo. | - BTK - Hiệu trưởng | 05/02/2016 |
| 9 | - Nộp Báo cáo TĐG chương trình đào tạo cho ĐHTN; - Hội đồng TĐG lưu giữ Báo cáo TĐG chương trình đào tạo và hệ thống minh chứng, danh mục minh chứng để phục vụ Đoàn đánh giá của ĐHTN thẩm định. | - BTK - Hội đồng TĐG | Khi Nhà trường có điều kiện |
| 10 | Dự kiến đánh giá đồng cấp ĐHTN. | Hội đồng ĐG -ĐHTN | Khi Nhà trường có điều kiện |

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành công tác TĐG chương trình đào tạo, yêu cầu trưởng các đơn vị liên quan đôn đốc đơn vị mình thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc theo đúng tiến độ Kế hoạch đề ra.

| Nơi nhận: - Ban KT&ĐBCLGD – ĐHTN; - BGH; - Các phòng, trung tâm (thực hiện); - Khoa KTCN, KTNL (thực hiện); - Lưu: VT, Phòng KT&ĐBCLGD | P. HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) |
| --- | --- |