| ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ – KỸ THUẬT Số: 787/QĐ-HT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày 24 tháng 11 năm 2015 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC

1. Mục đích tự đánh giá

Nhằm bổ sung Báo cáo tự đánh giá về công tác cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường và thực hiện kế hoạch KĐCLGD Nhà trường đã đăng ký với Ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên.

2. Phạm vi bổ sung Báo cáo tự đánh giá

Bổ sung Báo cáo tự đánh giá năm 2010, đánh giá về các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong một chu kỳ kiểm định chất lượng từ năm 2010 – 2016.

3. Hội đồng tự đánh giá

3.1. Thành phần Hội đồng

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 786/QĐ-HT 
ngày 24/11/2015 về việc kiện toàn thành phần hội đồng, ban thư ký tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục của Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên. Hội đồng gồm có 18 thành viên (có danh sách kèm theo).

3.2. Ban Thư ký

Ban Thư ký giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định 
số 786/QĐ-HT ngày 24/11/2015 về việc kiện toàn thành phần hội đồng, Ban Thư ký tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục của Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên. Hội đồng gồm có 06 thành viên (có danh sách kèm theo).

4. Công cụ đánh giá

Sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 37/2012/QĐ- BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tài liệu hướng dẫn khác.

5. Nội dung hoạt động và thời gian dự kiến

| STT | Nhiệm vụ | Phân công thực hiện | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ra quyết định kiện toàn thành phần Hội đồng tự đánh giá, Ban Thư ký. Xây dựng nội dung, kế hoạch triển khai bổ sung Báo cáo tự đánh giá. | - Hiệu trưởng - Phòng KT&ĐBCLGD | 01-10/12/2015 |
| 2 | Chuyển tài liệu hướng dẫn (Bản cứng và file) cho thành viên Hội đồng tự đánh giá và trưởng các nhóm chuyên trách. | Ban Thư ký | 11-16/12/2015 |
| 3 | Thành viên Hội đồng tự đánh giá và các nhóm chuyên trách nghiên cứu tài liệu. | Thành viên hội đồng, nhóm chuyên trách | 17-25/12/2015 |
| 4 | Họp toàn thể Hội đồng tự đánh giá và các nhóm chuyên trách để triển khai phương thức hoạt động và giao nhiệm vụ cụ thể. | - Chủ tịch Hội đồng - Toàn bộ các thành viên | 28-31/12/2015 |
| 5 | Trưởng các nhóm chuyên trách triển khai họp nhóm, phân công nhiệm vụ tới các thành viên. | Các nhóm chuyên trách | 04-11/01/2016 |
| 6 | Các nhóm chuyên trách triển khai hoạt động bổ sung Báo cáo tự đánh giá theo nội dung nhiệm vụ được phân công. | Các nhóm chuyên trách | 12/01-15/5/2016 |
| 7 | Các nhóm nộp báo cáo, minh chứng (bản cứng và file theo địa chỉ email: phongttkt@tntec.edu.vn). | Các nhóm chuyên trách | 15-20/5/2016 |
| 8 | Ban Thư ký tổng hợp báo cáo, minh chứng của các nhóm. | Ban Thư ký | 21-31/5/2016 |
| 9 | Công bố dự thảo Báo cáo tự đánh giá trong nội bộ Nhà trường, thu thập ý kiến đóng góp. | Cán bộ, giảng viên, giáo viên toàn trường | 01-08/6/2016 |
| 10 | Ban Thư ký chỉnh sửa Báo cáo tự đánh giá theo ý kiến đóng góp. | Ban Thư ký | 09-17/6/2016 |
| 11 | Hội đồng duyệt Báo cáo tự đánh giá. | Hội đồng tự đánh giá | 18/6-18/7/2016 |
| 12 | Công bố Báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện (trong nội bộ Nhà trường). | Ban Thư ký | 19-22/7/2016 |
| 13 | Mời chuyên gia thẩm định Báo cáo tự đánh giá; Ban Thư ký chỉnh sửa Báo cáo tự đánh giá theo ý kiến đóng góp của chuyên gia. | - Chuyên gia - Ban Thư ký | Khi Nhà trường có điều kiện |
| 14 | Hiệu trưởng phê duyệt Báo cáo tự đánh giá và công bố báo cáo trên website Nhà trường; Gửi Báo cáo tự đánh giá cho Ban KT&ĐBCLGD – ĐHTN (để báo cáo) và đăng ký đánh giá ngoài. | - Hiệu trưởng - Trung tâm CNTT - Ban Thư ký | Khi Nhà trường có điều kiện |
| 15 | Lưu trữ báo cáo, minh chứng và các tài liệu liên quan. | Ban Thư ký |  |

6. Kế hoạch huy động các nguồn lực

Để tạo điều kiện cho các nhóm hoàn thành nhiệm vụ bổ sung Báo cáo tự đánh giá Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị trong trường có trách nhiệm cung cấp tài liệu, số liệu cho các nhóm chuyên trách khi trưởng các nhóm yêu cầu.

Nơi nhận:								P.HIỆU TRƯỞNG

- Ban KT&ĐBCLGD – ĐHTN;                                                                   (Đã ký)

- HĐ TĐG;

- Ban Thư ký;

- Lưu: VT, Phòng KT&ĐBCLGD.