| ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT Số: /KH-CĐKTKT-KT&ĐBCLGD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày tháng 9 năm 2016 |
| --- | --- |

- KẾ HOẠCH

KHẮC PHỤC CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI CỦA CÁC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

SINH VIÊN TỐT NGHIỆP THEO CHUẨN ĐẦU RA

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại học Thái Nguyên và Ban Giám hiệu Nhà trường về việc khắc phục các tồn tại sau hoạt động đánh giá hiện trạng chất lượng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra;

Căn cứ kết quả đánh giá, ý kiến góp ý các thành viên Hội đồng chuyên môn và chuyên gia ngoài trường về những vấn đề tồn tại của các chương trình đào tạo sau đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp từ năm 2013 đến nay;

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 24/8/2016 về việc triển khai xây dựng Kế hoạch khắc phục tồn tại của chương trình đào tạo sau hoạt động đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra;

Căn cứ kế hoạch của các khoa xây dựng về việc khắc phục tồn tại của chương trình đào tạo sau đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra,

Nhà trường tổng hợp, xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại của các chương trình đào tạo sau đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, cụ thể như sau:

I. Yêu cầu

- Các khoa, bộ môn có chương trình ĐT được đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra.

- Thu thập đầy đủ các minh chứng liên quan trong quá trình thực hiện.

- Các dữ liệu được tổng hợp phải đảm bảo trung thực, chính xác và khách quan.

II. Tổ chức thực hiện

* Phòng KT&ĐBCLGD

+ Xây dựng Thông báo về việc xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại sau đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra và gửi các khoa, bộ môn.

+ Xây dựng biểu mẫu kế hoạch và cung cấp các tài liệu khác phục vụ việc xây dựng kế hoạch cho các khoa.

+ Tổng hợp kế hoạch chi tiết của các khoa thành kế hoạch chung của Nhà trường về việc khắc phục khắc phục tồn tại sau đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra .

+ Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

+ Là đơn vị đầu mối tiếp nhận các ý kiến, đề nghị của các khoa và báo cáo cho BGH khi có các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

* Các khoa

+ Phổ biến, quán triệt cho các bộ môn, các CB giảng dạy trong khoa về việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch khắc phục tồn tại sau đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra.

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng chương trình đào tạo đã được lựa chọn đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra.

+ Tổ chức thực hiện các công việc theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

+ Kết thúc năm học, các khoa cần thu thập các minh chứng liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện và gửi về phòng  KT&ĐBCLGD.

* Các phòng, trung tâm liên quan

Cung cấp kịp thời các dữ liệu và minh chứng liên quan đến khắc phục tồn tại của các chương trình sau đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra cho các khoa, bộ môn khi có yêu cầu.

| Nơi nhận: - BGH; - Khoa: KT&QTKD, KTCN, KTNL (t/h); - Lưu: VT, Ph. KT&ĐBCLGD. | HIỆU TRƯỞNG |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

khắc phục các vấn đề tồn tại của các chương trình đào tạo

sau đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra

1. Khoa Kỹ thuật Nông Lâm

| TT | Những hạn chế, tồn tại cần khắc phục | Thời gian thực hiện | Phương pháp thực hiện | Đơn vị /(cá nhân) thực hiện | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ngành Quản lý đất đai |  |  |  |  |  |
| 1 | Cần thường xuyên cập nhập các văn bản, thông tin, các quy định mới của Nhà nước, liên quan đến chương trình quản lý đất đai | 18/08/2016-30/12/2016 | Cập nhập thông qua các phương thức như: từ trên mạng, hoặc thông qua văn bản, quy đinh, thông tư, nghị định, Luật liên quan. | Bộ môn Quản lý đất đai | Đề cương, giáo án, bài giảng, |  |
| 2 | Cần tăng thời lượng thực hành | 01/09/2016-30/12/2016 | Chỉnh sửa khung chương trình | Bộ môn Quản lý đất đai | Khung chương trình đào tạo |  |
| 3 | Bổ sung các trang thiết bị phục vụ thực hành, thực tập | 01/09/2016-30/12/2016 | Bổ xung | Bộ môn Quản lý đất đai | Đã và đang thực hiện |  |
| 4 | Bổ sung bài giảng, giáo trình, tài liệu môn học | 18/08/2016 15/09/2016 | Chỉnh sửa theo những quy định của Nhà trường, và quy đinh mới liên quan đến các học phần chuyên ngành | Bộ môn Quản lý đất đai | Đã hoàn thành vào tháng 9 năm 2016 |  |
|  | Ngành Quản lý môi trường |  |  |  |  |  |
| 1 | Nếu có thể được nên thay học phần Mô hình hóa môi trường bằng học phần phương pháp phân tích môi trường. | Bộ môn Quản lý đất đai sẽ xin ý kiến của BCN khoa, các phòng ban, BGH. Nếu được bộ môn sẽ chỉnh sửa khung chương trình trong năm học 2016 -2017 và đưa vào giảng dạy trong năm học 2017 - 2018 | Chỉnh sửa khung chương trình | Bộ môn Quản lý đất đai | Chưa thực hiện |  |
| 2 | Cần tăng thời lượng thực hành | Bộ môn Quản lý đất đai sẽ xin ý kiến của BCN khoa, các phòng ban, BGH nếu được bộ môn sẽ chỉnh sửa khung chương trình trong năm học 2016 -2017 và đưa vào giảng dạy trong năm học 2017 - 2018 | Chỉnh sửa khung chương trình | Bộ môn Quản lý đất đai | Chưa thực hiện |  |
| 3 | Trong quá trình đào tạo, nên có sự liên kết với các đơn vị ngoài trường (cơ sở sản xuất) để gắn kết giữa lý thuyết và thực tế. | Bộ môn đã thực hiện từ những năm học trước nhưng còn hạn chế. Từ năm học 2016-2017 bộ môn sẽ tiếp tục bổ xung và tăng sự liên kết với các đơn vị ngoài trường để SV có điều kiện thực hành, thực tập nhiều hơn về kiến thức chuyên ngành. | Thông qua các mối quan hệ của các Thầy cô trong bộ môn, trong khoa và các Thầy trong BGH | Toàn bộ GV trong bộ môn Quản lý đất đai | Đã và đang hoàn thiện |  |
| 4 | Cần sung các kỹ năng hùng biện, trình bầy vấn đề, kỹ năng viết, trình bày văn bản của sinh viên | Trong năm học 2016-2017 bộ môn Quản lý đất tiếp tục cho sinh viên thực hành nhiều hơn các kỹ năng hùng biện, trình bầy vấn đề, kỹ năng viết, trình bày văn bản thông qua các tiết học, thảo luận, các môn thực hành, thực tập. | Áp dụng phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm | Toàn bộ GV trong bộ môn Quản lý đất đai | Đã và đang hoàn thiện |  |
|  | Ngành Trồng trọt |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức thực tập tốt nghiệp cho SV tại các cơ sở và giao đề tài với nội dung áp dụng các kiến thức và thực tiễn. | Bộ môn đã triển khai cho sinh đi thực tập tốt nghiệp tại cơ sở như Trung tâm giống tại địa phương, Vườn thực hành thực nghiệm tại trường ĐH Nông Lâm năm học 2015-2016. Năm học 2016-2017 vẫn đang tiếp tục thực hiện và triển khai. | Giáo viên phụ trách hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp trực tiếp liên hệ với cơ sở và địa phương để đưa sinh viên về thực tập thực nghiệm. | Các GV trong bộ môn Trồng Trọt. | Đã và đang thực hiện. |  |
| 2 | Tăng số đề tài nghiên cứu khoa học của SV. | Năm học 2015 - 2016 bộ môn triển khai 02 đề tài NCKH cho sinh viên và năm học 2016 – 2017 tiếp tục hướng dẫn sin viên thực hiên 02 đề tài NCKH cấp trường. | Phân công cụ thể các giáo viên phụ trách hướng dẫn sinh viên làm đề tài. | Các GV trong bộ môn Trồng Trọt. | Đã và đang thực hiện. |  |
| 3 | Rà soát, chỉnh sửa CT theo hướng tăng thời gian thực hành và phù hợp với thực tiễn | Trong năm 2016 bộ môn đã và đang rà soát lại khung chương trình để tăng số lượng thực hành. Kết quả hoàn thiện năm 2017. | Chỉnh sửa và bổ sung | Bộ môn Trồng Trọt | Đã và đang thực hiện |  |
| 4 | Xây dựng các mô hình dạy học cho các phần thực hành | Năm học 2016 – 2017 bộ môn đã tiến hành rà soát lại bài giảng của giáo viên thực hành, thay đổi lại một số nội dung của phần thực hành. | Giáo viên trong bộ môn họp và đưa ra hướng mô hình hóa phần thực hành gắn với nội dung thực tiễn sản xuất. | Bộ môn Trồng Trọt | Đã hoàn thành vào tháng 8 năm 2016 |  |

2. Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

| TT | Những hạn chế, tồn tại cần khắc phục | Thời gian thực hiện | Phương pháp thực hiện | Đơn vị /(cá nhân) thực hiện | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ngành Điện – Điện tử |  |  |  |  |  |
| 1 | Thời lượng thực hành trong chương trình đào tạo còn ít, chưa phù hợp với thực tiễn, sinh viên chưa được tham gia thực tập nhiều tại các nhà máy. | Tháng 10/2016 đến tháng 6/2017 | - Tăng cường thời gian thực tập tại các nhà máy, cơ sở sản xuất. - Rà soát, chỉnh sửa chương trình theo hướng tăng thời gian thực hành, phù hợp với thực tiễn. | - Khoa KTCN - Bộ môn Điện – ĐT + Khoa KTCN | - Sinh viên được trải nghiệm thực tế tại các nhà máy, được tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, qua đó tăng cường kỹ năng nghề nghiệp. - Sinh viên được lắp ráp các mạch máy cơ bản. - Sinh viên được tiếp cận với linh kiện thực tế, lắp ráp một số mạch điện tử thông dụng |  |
| 2 | Cơ sở vật chất, mô hình dạy học cho các học phần thực hành còn thiếu. | Tháng 10/2016 đến hết năm học 2016-2017 | - Tăng cường chế tạo mô hình học tập. - Bổ sung thiết bị, mô hình phục vụ đào tạo. | Bộ môn Điện - ĐT - Nhà trường | - Tăng số lượng mô đun cho sinh viên thực tập kỹ thuật điện tử - Tăng số lượng mô hình phục vụ giảng dạy. |  |
| 3 | Sinh viên chưa tích cực tham gia nghiên cứu khoa học | Tháng 1/2016 đến hết tháng 12/2017 | - Định hướng cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học - Đôn đốc giáo viên tham gia định hướng và hướng dẫn sinh viên làm đề tài NC khoa học | Bộ môn Điện - Điện tử | Có 2 đề tài nghiên cứu được duyệt. Trong đó 1 đề tài đã hoàn thành |  |
|  | Ngành Công nghệ thông tin |  |  |  |  |  |
| 1 | Điều chỉnh khung chương trình đào tạo: | 05/09/2016 – 30/12/2016 | - Thu thập thông tin - Khảo xát nhu cầu xã hội. - Điều chỉnh khung chương trình đào tạo | Bộ môn CNTT | Khung chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội |  |
|  | + Bỏ học phần Tối ưu hóa | 05/09/2016 – 30/12/2016 |  | Bộ môn CNTT |  |  |
|  | + Tăng số tín chỉ thực hành cho học phần TH Lập trình Web | 05/09/2016 – 30/12/2016 | - Xây dựng đề cương, bài giảng. | - Bộ môn CNTT - GV Phạm Quang Huy | Đề cương, bài giảng học phần thực hành Lập trình web |  |
|  | + Bổ sung 01 tín chỉ Thực hành Hệ quản trị CSDL | 05/09/2016 – 30/12/2016 | - Xây dựng đề cương, bài giảng. | Bộ môn CNTT - GV: Nguyễn Thị Hạnh | Đề cương, bài giảng học phần thực hành Hệ quản trị CSDL |  |
|  | + Chuyển học phần Multimedia thành học phần Truyền thông đa phương tiện ( 1 TC LT+2 TC TH) | 05/09/2016 – 30/12/2016 | - Xây dựng đề cương, bài giảng. | - Bộ môn CNTT - GV: Nguyễn Trường Sinh | Đề cương, bài giảng học phần Truyền thông đa phương tiện |  |
|  | + Chuyển học phần Đồ họa máy tính thành Đồ họa ứng dụng (1TC LT+ 2 TC TH) | 05/09/2016 – 30/12/2016 | - Xây dựng đề cương, bài giảng. | - Bộ môn CNTT - GV: Trương Đức Cường | Đề cương, bài giảng học phần thực hành Đồ họa ứng dụng |  |
|  | + Điều chỉnh Học phần Xử lý ảnh (giảm TC lý thuyết xuống 1 TC, tăng tín chỉ TH lên 2 TC | 05/09/2016 – 30/12/2016 | - Xây dựng đề cương, bài giảng. | - Bộ môn CNTT - GV: Đỗ Thái Hòa | Đề cương, bài giảng học phần thực hành Xử lý ảnh |  |
|  | + Bỏ học phần Kỹ nghệ phần mềm | 05/09/2016 – 30/12/2016 |  | - Bộ môn CNTT |  |  |
|  | + Tăng tín chỉ thực hành học phần TH Quản trị mạng lên 2 TC | 05/09/2016 – 30/12/2016 | - Xây dựng đề cương, bài giảng. | - Bộ môn CNTT - GV: Vũ Đình Thanh | Đề cương, bài giảng học phần thực hành Quản trị mạng |  |
|  | Ngành Cơ khí |  |  |  |  |  |
| 1 | Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên còn hạn chế | Năm học 2017- 2018 | BCN Khoa và Trưởng Bộ môn động viên CBGV tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH | Cán bộ giáo viên của Bộ môn và sinh viên ngành cơ khí | Có ít nhất 02 đề tài NCKH của sinh viên |  |
| 2 | Chưa thường xuyên chỉnh sửa các bộ ngân hàng đề thi | Học Kỳ I - Năm học 2016 - 2017 | Bộ môn chỉ đạo CBGV tham gia chỉnh sửa các bộ ngân hàng đề thi | Cán bộ giáo viên của Bộ môn | Chỉnh sửa ít nhất 02 bộ ngân hàng đề thi |  |
| 3 | Việc định hướng nghề cho sinh viên trước khi đi thực tập tốt nghiệp đạt hiệu quả chưa cao | Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 | CBGV của BM sẽ định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước khi đi thực tập tốt nghiệp | Cán bộ giáo viên của Bộ môn | Mỗi sinh viên sẽ có định hướng nghề nghiệp rõ rõ ràng trước khi đi thực tập tốt nghiệp |  |

2. Khoa Kinh tế & QTKD

| TT | Những hạn chế, tồn tại cần khắc phục | Thời gian thực hiện | Phương pháp thực hiện | Đơn vị /(cá nhân) thực hiện | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ngành Kế toán tổng hợp |  |  |  |  |  |
| 1 | Thường xuyên cập nhật các văn bản quy định mới của Nhà nước liên quan đến ngành đào tạo (như các văn bản về thuế, các quy định trong kế toán, kiểm toán mới được ban hành). | Từ năm 2016 đến 2018 | Tăng cường chỉ đạo trực tiếp của trưởng bộ môn trong việc cập nhật nội dung giảng dạy của giáo viên | Giáo viên giảng dạy trực tiếp, trưởng bộ môn, trưởng khoa | Cập nhật được liên tục các văn bản hiện hành của nhà nước về kế toán |  |
| 2 | Tổ chức các buổi tham quan thực tế, giúp sinh viên nắm vững hơn kiến thức và khả năng áp dụng vào thực tiễn. | Năm học 2016, 2017, 2018 | Phối hợp với các đơn vị trên địa bàn cho người học tham quan và tìm hiểu công tác kế toán trong các doanh nghiệp | Người học, giáo viên, đại diện nhà trường và doanh nghiệp | Người có nhiều cơ hội tiếp cận thực tế, qua đó tăng khả năng tự học |  |
| 3 | Bổ sung bài giảng, giáo trình, tài liệu môn học đạt yêu cầu. | Đầu năm học 2016-2017 đến hết 2018 | Lãnh đạo nhà trường và phòng chức năng cần xem xét thực hiện theo đề xuất tên giáo trình của khoa và bộ môn | Bộ môn, thư viên, lãnh đạo nhà trường | Bổ sung sự thiếu hụt giáo trình mới cho các chuyên ngành thường xuyên có nhiều sự thay đổi luật. |  |