| ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 710/KH-CĐKTKT-KT&ĐBCLGD | Thái Nguyên, ngày 28 tháng 10 năm 2015 |

KẾ HOẠCH

V/v lấy ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng và cựu học sinh sinh viên

Năm học 2015-2016

- Căn cứ Công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

- Căn cứ Kế hoạch số 560/KH-KT&ĐBCLGD-CĐKTKT ngày 04/9/2015 của Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2015-2016.

Phòng KT&ĐBCLGD xây dựng kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng và cựu HSSV như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Thực hiện tốt công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

- Nắm được tâm tư nguyện vọng của HSSV và nhà tuyển dụng về chất lượng giảng dạy và hoạt động đào tạo của Nhà trường.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác tự đánh giá chất lượng đào tạo.

- Đánh giá mức độ đáp ứng về năng lực, kỹ năng, thái độ của HSSV Nhà trường đối với yêu cầu của nhà tuyển dụng. Từ đó, cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường để đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.

1.2. Yêu cầu

- Các đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch khảo sát theo đúng tiến độ.

- Trung tâm TS, TV&HT HSSV và Khoa chuyên môn triển khai và thu thập đầy đủ các ý kiến phản hồi từ cựu HSSV và nhà tuyển dụng theo phiếu hỏi.

- Các số liệu được tổng hợp phải đảm bảo trung thực, chính xác và khách quan.

II. ĐỐI TƯỢNG LẤY Ý KIẾN

- Cựu HSSV: HSSV của Nhà trường đã tốt nghiệp.

- Nhà tuyển dụng: Tập đoàn, công ty, doanh nghiệp sử dụng lao động là HSSV Nhà trường.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập và gửi kế hoạch | Phòng KT&ĐBCLGD | 26 ÷ 27/10/2015 |
| 2 | Dự kiến số lượng cựu HSSV, nhà tuyển dụng cần lấy ý kiện và thông báo cho Phòng KT&ĐBCLGD để chuẩn bị phiếu | Trung tâm TS, TV&HTHSSV; các khoa chuyên môn | 27/10 ÷ 29/10/2015 |
| 3 | Phòng KT&ĐBCLGD chuẩn bị các bao thư (phiếu khảo sát + thư ngỏ) theo danh sách và gửi về Trung tâm TS, TV&HTHSSV | Phòng KT&ĐBCLGD | 30/10/2015 |
| 4 | Triển khai gửi và nhận phiếu lấy ý kiến nhà tuyển dụng và cựu HSSV (đợt 1) | Trung tâm TS, TV&HTHSSV; các Khoa chuyên môn | 01/11/2015 ÷ 30/12/2015 |
| 5 | Phân tích, xử lý dữ liệu và báo cáo kết quả cho BGH (đợt 1) | Phòng KT&ĐBCLGD | 01/01/2016 |
| 6 | Triển khai gửi và nhận phiếu lấy ý kiến nhà tuyển dụng và cựu HSSV (đợt 2) | Trung tâm TS, TV&HTHSSV; các Khoa chuyên môn | 01/4/2016 ÷ 28/6/2016 |
| 7 | Phân tích, xử lý dữ liệu và báo cáo kết quả cho BGH (đợt 2) | Phòng KT&ĐBCLGD | 29/06/2016 |

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng KT&ĐBCLGD:

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch, mẫu phiếu và gửi cho các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện;

- Nhận phiếu và tổng hợp số liệu, viết báo cáo trình BGH.

2. Trung tâm TS, TV&HTHSSV:

- Dự kiến danh sách nhà tuyển dụng, cựu HSSV;

- Triển khai phát phiếu và thu hồi phiếu.

3. Các Khoa đào tạo chuyên môn (Khoa Kinh tế & QTKD, Khoa Kỹ thuật Nông Lâm, Khoa Kỹ thuật Công nghiệp, Khoa Đào tạo nghề):

- Dự kiến danh sách cựu HSSV của khoa;

- Thực hiện phát phiếu và thu hồi phiếu.

4. Thời gian nộp phiếu cho Phòng KT&ĐBCLGD:

- Đợt 1: Nộp cho phòng KT&ĐBCLGD trước ngày 30/12/2015.

- Đợt 2: Nộp cho phòng KT&ĐBCLGD trước ngày 28/6/2016.

Trên đây là kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi từ nhà tuyển dụng và cựu HSSV năm học 2015-2016. Đề nghị các đơn vị có liên quan trong toàn trường phối hợp thực hiện để công việc đạt hiệu quả tốt nhất.

| Nơi nhận: - Ban Giám hiệu (chỉ đạo); - Trung tâm TS,TV&HTHSSV; - Các khoa: KTCN, KT&QTKD, KTNL, ĐTN; - Website Nhà trường; - Lưu: VT, Phòng KT&ĐBCLGD. | HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) |
| --- | --- |